## Slide 1
Проектный менеджмент
blinkcode
Социальное гео-приложение для друзей
Не просто видеть друзей на карте — а встречаться, исследовать город и приглядывать друг за другом
А
М
Д
Я
Сбор в 20:00
3 из 4 уже на месте

## Slide 2: Карты друзей отвечают лишь на «где ты?»
01 · Проблема
Встретиться
Договориться о точке и времени, понять, кто опаздывает, дойти до друга, который сам движется.
Делать что-то вместе
Карта друзей статична: посмотрел и закрыл. Нет причины открывать приложение каждый день.
Быть в безопасности
Шаринг геолокации есть, но в стрессовой ситуации им неудобно пользоваться.

## Slide 3: Карта друзей + три слоя поверх неё
02 · Решение
Фундамент — друзья и live-геолокация на карте. Поверх — три слоя, каждый закрывает свою боль.
9 фич
в трёх слоях
Встречи
Собраться без переписки «ты где?»
Маршрут до друга
Умные сборы
Режим рации
Город как игра
Ежедневная причина открыть приложение
Чекины и районы
Челленджи и блинкисы
Стикеры на карте
Безопасность
Доверие и ценность без открытия приложения
SOS с live-трансляцией
Виджет с друзьями
Импорт мест

## Slide 4: Сценарий «Умный сбор»: от идеи до встречи
Путь использования
1
Создаёт сбор
Точка, время и друзья — за 10 секунд, не больше 3 шагов
2
Друзья отвечают
Один тап «Иду», ETA считается сам по маршруту
3
Идут к точке
Live-маршрут до друга, статусы «В пути», «Опоздаю на 10 мин»
4
Встреча состоялась
Вход в геозону 100 м — статус «На месте» ставится сам

## Slide 5: Девять фич в трёх релизах
9 фич
1
MVP
Маршрут до друга
2
MVP
Умные сборы
7
MVP
SOS с live-трансляцией
9
MVP
Дом / работа и места
3
v1.1
Чекины и районы
5
v1.1
Стикеры на карте
8
v1.1
Виджет с друзьями
4
v1.2
Челленджи и блинкисы
6
v1.2
Режим рации
MVP
встретиться и безопасность
v1.1
ежедневное вовлечение
v1.2
дорогие и рискованные

## Slide 6: Главная метрика — реальные встречи
Аудитория и метрики
NORTH STAR
Офлайн-встречи в неделю на активного пользователя
Сбор засчитан, когда участники реально пришли в точку (по геозоне)
Аудитория 16–25 лет, компании друзей в большом городе, часто встречаются офлайн
45 / 25 / 15%
Retention D1 / D7 / D30
≥ 50%
пользователей с 3+ друзьями через 7 дней
≥ 60%
сборов, где дошли 2+ участника
≤ 4%
батареи в сутки в фоне

## Slide 7: Канбан: что уже сделано
03 · Канбан
Сделано
6
✓ Видение продукта
✓ Спецификации 9 фич
✓ Роадмап и RICE
✓ Бэклог: эпики и задачи
✓ Архитектура и стек
✓ Приватность и риски
Следующий шаг
4
10–15 интервью с аудиторией
Решить открытые вопросы
Спайк фоновой геолокации
Кликабельный прототип
Бэклог
4
Фундамент: друзья, карта, чат
MVP-фичи 1, 2, 7, 9
Закрытая бета
Релизы v1.1 и v1.2

## Slide 8: Девять месяцев от идеи до v1.2
04 · Роадмап
1
2
3
4
5
6
7
8
9
месяц
Фаза 0 Discovery
интервью, прототип
Фаза 1 Фундамент + MVP
10–12 недель
Фаза 2 Закрытая бета
200–500 человек
Фаза 3 v1.1 «Город как игра»
6–8 недель
Фаза 4 v1.2 «Вместе»
8–10 недель
Команда: 2 mobile, 2 backend, дизайнер, QA и PM

## Slide 9: RICE решает, что войдёт в MVP
Приоритизация
Chart: Оценка RICE по фичам
| Дом / работа | Умные сборы | Маршрут до друга | SOS | Стикеры | Виджет | Районы | Челленджи | Рация
RICE | 3.6 | 2.95 | 2.49 | 1.53 | 1.2 | 1.17 | 0.86 | 0.44 | 0.26
В MVP
Дом / работа, Умные сборы, Маршрут до друга, SOS
SOS в MVP выше своего RICE сознательно: это доверие и сильный аргумент в маркетинге

## Slide 10: Чем blinkcode отличается от других
05 · Отличия
Фокус на встрече
Live-маршрут, умные сборы и рация закрывают весь путь от «давай увидимся» до «я на месте».
Город как игра
Чекины, открытие районов и челленджи с друзьями дают повод открывать приложение каждый день.
SOS без звонка
Трём контактам уходит ссылка на live-маршрут на 15 минут — открывается в любом браузере.
Приватность и батарея
Точность видимости — для каждого друга отдельно. Расход батареи ≤ 4% в сутки.

## Slide 11: Главные риски и как их снять
06 · Риски
Высокий
Холодный старт
Инвайты компаниями, бета группами по 5–10 друзей
Высокий
Батарея
Адаптивная частота геолокации, замер в каждой бете
Средний
Ограничения iOS / Android
Ранние спайки, заявки на разрешения сторов заранее
Средний
Скоуп-крип
Жёсткий MVP, фичи 4 и 6 — только после метрик v1.1

## Slide 12
Спасибо!
Встречаемся офлайн — без «ты где?»
blinkcode